|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»****Заместитель директора ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У. Жумаев.****«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг в рамках проекта:

**Аудит по Международным стандартам аудита (МСА) отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год,**

**а также**

**сопровождение и диагностика Учетной политики по составлению финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» в соответствии с МСФО, оптимизация бизнес-процессов и проведение тренингов для сотрудников с целью эффективного внедрения МСФО.**

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

действует с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общие сведения**
	1. *Наименование проекта:*

Аудит по Международным стандартам аудита (МСА) отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, а также сопровождение и диагностика Учетной политики по составлению финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» в соответствии с МСФО, оптимизация бизнес-процессов и проведение тренингов для сотрудников с целью эффективного внедрения МСФО.

* 1. *Заказчик:*

ООО «Бухарский НПЗ»

* 1. *Предположительные сроки оказания услуг по проекту:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги | Начало оказания услуг | Окончание услуг |
| Сопровождение и диагностика Учетной политики «Бухарский НПЗ» по МСФО | Сентябрь 2020 г. | Февраль 2021 г. |
| Оптимизация бизнес-процессов и проведение тренингов для сотрудников | Сентябрь 2020 г. | Февраль 2021 г. |
| Аудит финансовой отчетности «Бухарский НПЗ», составленной по МСФО, за 2020 год | Март 2021 г. | Июнь 2021 г. |

Претендент может отразить свое обоснованное видение сроков проекта в подаваемом им технико-коммерческом предложении, если, по его мнению, это приведет к снижению стоимости, либо получению большей ценности для ООО «Бухарский НПЗ», даже если это вступает в противоречие с данным Техническим заданием.

* 1. *Основание для реализации проекта:*

 Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020г. №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты финансовой отчетности».

* 1. *Организационный объем проекта:*

ООО «Бухарский НПЗ»

* 1. *Функциональный объем Проекта:*

Бухгалтерский учет хозяйственных операций и сделок, а также отдельная финансовая отчетность в соответствии с требованиями МСФО.

* 1. *Страна оказания услуг:*

Республика Узбекистан

* 1. *Место (адрес) оказания услуг:*

Услуги должны быть оказаны в офисе поставщика с учетом выезда при необходимости на завод, находящийся по адресу Бухарская область, Караулбазар, улица Мустакиллик 1.

* 1. *Гарантия качества результатов оказания услуг*:

В течение 3-х месяцев с даты официального опубликования аудиторского заключению по отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ» по МСФО.

1. **Цели и задачи**
2. **Выражение независимого мнения по Международным стандартам аудита (МСА) аудиторской организацией по достоверности отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ», составленной в соответствии с МСФО.**
3. **Предоставление аудиторского отчета по МСА, касательно проведенного аудита отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ», составленной в соответствии с МСФО.**
4. **Предоставление рекомендаций по улучшению схем, направленных на подготовку отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ» по МСФО.**
5. **Сопровождение и диагностика Учетной политики по составлению финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ» в соответствии с МСФО.**
6. **Оптимизация бизнес-процессов, связанных с эффективным внедрением МСФО в ООО «Бухарский НПЗ».**
7. Проведение тренингов и подготовить сотрудникам к экзаменам Отдела МСФО и бухгалтерии (всего 30 сотрудников) по теоретическим и практическим аспектам применения МСФО, трансформации финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ», составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета на МСФО в течение 6 месяцев (минимум 90 академических часов).
8. **Этапы проекта**

Для достижения обозначенных целей и задач Исполнитель по договору должен выполнить следующие работы, разбитые на 8 ключевых этапов[[1]](#footnote-1).

* 1. *Этап 0. Подготовка к проекту*

На данном этапе Исполнитель совместно с Заказчиком обязан:

* Определить и утвердить состав проектной команды со стороны Заказчика;
* Провести мероприятия по мобилизации проектной команды исполнителя и Заказчика;
* Сформировать рабочую группу по проекту из числа специалистов Заказчика и Исполнителя;
* Разработать и согласовать Устав проекта;
* Разработать и согласовать детальный график работ по проекту.
	1. *Этап 2. Планирование аудита и выявление рисков*

На данном этапе Исполнитель должен:

3.2.1. Составить общий план аудита за каждый конкретный аудируемый период, для которого необходимо:

* определить объем аудита;
* подсчитать затраты времени по видам запланированных работ на каждом этапе проверки (подготовительного, основного, заключительного);
* определить сроки выполнения работы каждым аудитором:
* оценить размер уровня существенности;
* подсчитать величину аудиторского риска.

3.2.3. Разработать программу аудита финансовой отчетности за каждый конкретный аудируемый период.

3.2.4. Выполнить процедуры для выявления рисков существенного искажения на уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок.

* 1. *Этап 3. Стратегия аудита и оценка рисков*

На данном этапе Исполнитель с участием специалистов Заказчика должен выполнить следующие работы:

* + 1. Разработать и согласовать с Заказчиком общую стратегию аудита;
		2. Провести идентификацию и оценку рисков существенного искажения. Для этого Исполнитель следующие процедуры:
* направление запросов руководству, соответствующим сотрудникам службы внутреннего аудита, а также прочим лицам в организации, которые, по мнению аудитора, могут владеть информацией, способствующей выявлению рисков существенного искажения вследствие недобросовестных действий или ошибки;
* аналитические процедуры;
* наблюдение и инспектирование.
	1. *Этап 4. Выполнение аудиторских процедур*

На данном этапе предполагается Исполнитель выполнит следующие работы:

* + 1. Провести инспектирование, которое состоит из следующих:
* проверка записей, документов на бумажном или электронном носителе информации, а также физический осмотр материальных активов;
* инспектирование материальных активов, которое позволяет удостовериться относительно их существования, но необязательно относительно права собственности на них или их стоимостной оценки;
	+ 1. Проводить наблюдение - взгляд на процесс или процедуру, выполняемые другими лицами (персоналом Заказчика);
		2. Осуществлять запрос, который состоит из следующих работ:
* поиск информации у осведомленных лиц в пределах и за пределами местонахождения аудируемого лица и оценки ответов;
* запрашивать официальные письменные, адресованные третьим лицам;
* запрашивать неформальные устные вопросы, адресованные работникам аудируемого лица.
	+ 1. Проводить подтверждение - отвечать в письменной форме на бумажном или электронном носителе напрямую от третьей стороны на запрос подтвердить информацию, содержащуюся в бухгалтерских записях (например, подтверждение дебиторской задолженности непосредственно дебиторами);
		2. Производить пересчет - проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов. Пересчет может быть выполнен при помощи информационных технологий (например, получение электронного файла от субъекта и использование компьютеризированных приемов аудита (КПА) для проверки точности резюмирования файла);
		3. Проводить повторное проведение процедур - независимое выполнение аудитором процедур, которые первоначально были выполнены как часть внутреннего контроля;
		4. Осуществлять аналитические процедуры - анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей аудируемого лица в целях выявления необычных и (или) неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, выявление причин таких ошибок и искажений.
	1. *Этап 4. Завершать аудиторские процедуры без учета обесценения основных средств и объектов незавершенного строительства, а также изменений актуарных расчетов по пенсионным выплатам.*

На данном этапе предполагается Исполнитель выполнит следующие работы:

* + 1. Проведение последнего обзора всей работы, проделанной аудиторами и их ассистентами;
		2. Подведение окончательных итогов по тем участкам аудита, где была использована работа привлеченных экспертов;
		3. Произвести необходимые консультации с юристами по особо спорным вопросам.
		4. Обсудить с руководством клиента такие вопросы, как:
* практические трудности во время аудита,
* разногласия с руководством, касающиеся бухгалтерской отчетности,
* значительные аудиторские корректировки, отраженные или не отраженные в финансовой отчетности;
* значительные проблемы, которые связаны с учетной политикой и раскрытием статей в финансовой отчетности и которые могут привести к модификации аудиторского заключения.
	1. *Этап 5. Завершение аудиторской проверки с учетом обесценения основных средств и объектов незавершенного строительства, а также изменений актуарных расчетов по пенсионным выплатам.*
		1. Получение от оценочной организации отчета об изменениях в справедливой стоимости объектов основных средств и незавершенного строительства Заказчика за каждый аудируемый период и адаптация результатов отчета для включения в аудиторский отчет и аудиторское заключение;
		2. Получение отчета об изменениях в актуарных оценках пенсионного плана Заказчика за каждый аудируемый период и включение результатов данного отчета в проект аудиторского отчета;
		3. Подготовка окончательного проекта аудиторского отчета и аудиторского заключения и обсуждение их с соответствующими специалистами Заказчика;
		4. Подготовка и направление письма руководству Заказчика по результатам проведенного аудита за каждый аудируемый период;
		5. Предоставление Заказчику заверенных аудиторского отчета и аудиторского заключения за каждый конкретный аудируемый период.
	2. *Этап 6. Сопровождение и диагностика Учетной политики в соответствии с МСФО*

На данном этапе Исполнитель должен:

3.7.1. Провести обследование текущего процесса подготовки Заказчиком финансовой отчетности по МСФО:

* Анализ текущей учетной политики ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» и методологических документов по бухгалтерскому учету;
* Обследование текущего процесса трансформации и формирования финансовой отчетности по МСФО:
* Анализ фактического процесса и сроков подготовки отчетности;
* Анализ текущей документации, описывающий процесс трансформации и формирования финансовой отчетности по МСФО;
* Проведение интервью с ключевыми специалистами, вовлеченными в процесс и получение необходимой информации от них;
* Выполнение методологического анализа текущих трансформационных корректировок по МСФО;
	+ 1. Определить различие принципов и подходов учета, описанных в текущей учетной политике ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»;
		2. Провести диагностику целевой структуры и содержания корпоративной учетной политики Компании (далее – «КУП»);
		3. Провести диагностику Единого плана счетов (далее – «ЕПС») с детализацией для синтетических счетов в части требований МСФО;
		4. Провести диагностику Журнала хозяйственных операций (далее – ЖХО) по МСФО и инструкций по его использованию.
		5. Оптимизировать методику трансформации данных для целей составления отчётности по МСФО:
* Обсуждение со специалистами Заказчика основных подходов по разработке методологических документов трансформации отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
* Рекомендации к методологическим документам трансформации отдельной финансовой отчетности Заказчика в соответствии с МСФО, включающих перечень трансформационных корректировок, регистры для реализации алгоритмов трансформационных корректировок;
	1. *Этап 7. Проведение тренингов и семинаров по МСФО*

На данном этапе предполагается, что Исполнитель выполнит следующие работы:

* + 1. Провести тренинги по MS Excel, анализу данных и финансовому моделированию:
* Провести тренинги по всем формулам и функциям MS Excel в целях аналитики данных;
* Провести тренинги по финансовому моделированию;
* Оценить сотрудников отдела по внедрению МСФО по навыкам и знаниям по аналитике данных;
	+ 1. Провести тренинги и семинары по МСФО:
* Проведение тренингов сотрудникам Отдела МСФО и для специалистов бухгалтерии (всего 30 сотрудников) по теоретическим и практическим аспектам применения МСФО, трансформации отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ», составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета, на МСФО в течение 6 месяцев (минимум 90 академических часов);
* Организация семинаров по актуальным МСФО, включая новые стандарты МСФО 9 «Финансовые инструменты», МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО 16 «Аренда»;
	1. *Этап 8. Оптимизация бизнес процессов отдела МСФО:*

На данном этапе предполагается, что Исполнитель выполнит следующие работы:

* + 1. Оптимизация методологии трансформации финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ, на МСФО;
		2. Анализ потока бизнес-процессов для Отдела МСФО, а также процедур, которые необходимо завершить, системные последствия, риски и уровень внутреннего контроля;
* анализ ролей и должностных обязанностей сотрудников Отдела МСФО;
* анализ линий отчетности, включая разделение обязанностей, для обеспечения лучшей среды внутреннего контроля;
* проведение тренингов с членами команды по МСФО по их конкретным обязанностям;
* внедрение МСФО в процессы, контроли и корпоративную культуру Компании;
* управление изменениями для плавного перехода Компании с НСБУ на МСФО;
* проверка, получение обратной связи и улучшение бизнес-процессов для эффективного внедрения МСФО.
1. Основные условия
* Фиксированная стоимость по договору с выделением накладных расходов Исполнителя отдельной суммой. Размер любых расходов Исполнителя, связанных с командировками, проживанием, пересылкой корреспонденции и т.п. должен быть ограничен фиксированной суммой, не подлежащей изменению в течение действия договора.
* Стабильность команды и сохранение основных менеджеров, курирующих проект, в течение всего срока действия договора.
* Проведение Заказчиком интервью с участниками проектной команды Исполнителя на этапе оценки технико-коммерческого предложения потенциального Исполнителя.
1. **Результаты оказания услуг и порядок их сдачи и приемки**

Приемка услуг исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании результатов, утвержденных руководством Заказчика.

Основными результатами проекта должны являться:

*По Этапу 0:*

* Состав проектной команды;
* Устав проекта;
* План-график работ по проекту.

*По Этапу 1:*

* Согласованная с Заказчиком:
* Общий план проведения аудита;
* Программа проведения аудита;
* Перечень выявленных рисков, связанных с проведением аудита;

*По Этапу 2:*

Согласованные с Заказчиком следующие документы:

* Стратегия проведения аудита;
* Документ, отражающий расчеты и величину оцененных рисков при проведении аудита;
* Статус проведения работ, связанных с проведением аудита;

*По Этапу 3:*

Согласованные с Заказчиком следующие документы:

* письма-подтверждения третьих лиц (акционеров, дебиторов, кредиторов и других);
* аналитические таблицы по активам, обязательствам, капиталу, доходам и расходам;
* инвентаризационная опись и сличительная ведомость по товарно-материальным запасам;
* акты взаимных сверок дебиторской и кредиторской задолженности.

*По Этапу 4:*

* Проект пояснительной записки (пояснения, примечания и раскрытия) к отдельной финансовой отчетности Заказчика по МСФО;
* Аналитический документ, отражающий основные замечания аудитора по результатам проведенного аудита и предложения по осуществлению корректирующих проводок;
* Проект письма руководству, содержащее предложения и замечания аудиторской организации по аудиту отдельной финансовой отчетности Заказчика по МСФО, без учета без учета обесценения основных средств и объектов незавершенного строительства, а также изменений актуарных расчетов по пенсионным выплатам;
* Проект аудиторского заключения и аудиторского отчета по аудиту отдельной финансовой отчетности Заказчика за каждый из аудируемых периодов.

*По Этапу 5:*

* Письмо руководству Заказчика по результатам проведенного аудита с учетом отчетов об обесценение основных средств и объектов незавершенного строительства, а также изменений актуарных расчетов по пенсионным выплатам;
* Аудиторское заключение (мнение независимого аудитора) по отдельной финансовой отчетности Заказчика за аудируемый период в соответствие с требованиями МСА;
* Заверенный Исполнителем аудиторский отчет по результатам проведенного аудита отдельной финансовой отчетности Заказчика за аудируемый период в соответствие с требованиями МСА.

*По Этапу 6:*

Согласованные с Заказчиком следующие документы:

* Рекомендации по улучшению и устранению недочетов в Учетной политике **ООО «Бухарский НПЗ» по МСФО;**
* **Рекомендации** по улучшению и устранению недочетов **в Едином плане счетов (ЕПС) для** Корпоративной Информационной Системы (КИС) или ERP (Enterprise Resource Planning) Заказчика;
* **Рекомендации** по улучшению и устранению недочетов **в** Журнале хозяйственных операций по МСФО;
* Комментарии по усовершенствованию Методологических документов трансформации отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

*По Этапу 7:*

Согласованные с Заказчиком следующие документы:

* Отчет по проведенным тренингам по MS Excel, анализу данных и финансовому моделированию;
* Отчет по проведенным тренингам и семинарам по МСФО;
* Отчет по оценке сотрудников Отдела МСФО и бухгалтерии.

*По Этапу 8:*

* Рекомендации к Методологическим документам по трансформации финансовой отчетности с НСБУ на МСФО;
* Рекомендации к Матрице распределения ответственности участников процесса формирования отчетности по МСФО;
* Рекомендации к Должностным инструкциям для сотрудников Отдела МСФО.
1. **Требования к составу закупочной документации**

Потенциальный Исполнитель для участия в закупочной процедуре должен предоставить:

* Технико-коммерческое предложение с указанием: подхода к выполнению проекта, используемой методологии, общей стоимости работ с выделением стоимости накладных расходов, стоимости и количества планируемых человеко-часов с привязкой к участникам проектной команды Исполнителя;
* График реализации проекта с указанием сроков, этапов и основных отчетных документов по проекту;
* Референц-лист с указанием не менее 3-х компаний, для которых Исполнителем были оказаны услуги подобного класса сложности;
* Информацию о специалистах, которые будут задействованы в данном проекте, с указанием Ф.И.О., квалификации, опыта работы на аналогичных проектах;
* Копия документов, подтверждающих наличия у Претендента требований к исполнению проекта, приведенных в разделе 7 настоящего требования.
1. **Требования к претенденту (Исполнителю)**

Претендент должен удовлетворять следующим требованиям:

* Наличие опыта за последние 5 лет по услугам по внедрению МСФО в компании нефтегазовой отрасли в странах СНГ с годовой выручкой не менее 500 миллионов долларов США, и суммарной стоимостью активов не менее 400 миллионов долларов США за отчетный период;
* Наличие в выделенной команде не менее 3 человек, имеющих диплом международной профессиональной организации АССА и не менее 3 специалистов, имеющих сертификаты DipIFR, “Financial reporting” ACCA;
* Наличие в выделенной команде не менее 3 специалистов, обладающих необходимой бухгалтерской (аудиторской) квалификацией в области МСФО и МСА и занимающихся как аудитом, так и сопутствующими ему консультационными услугами в области МСФО, со стажем работы не менее 7 лет;
* Наличие в выделенной команде специалистов, обладающих опытом проведения МСФО тренингов, включая для нефтегазовой отрасли (учет нефтегазовых активов);
* Наличие в выделенной команде специалистов, имеющих международный опыт внедрения МСФО 1 (“Первое применение международных стандартов финансовой отчетности)”, а также новых МСФО (МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16) в энергетическом секторе;
* Активная вовлеченность руководства аудиторской организации по обеспечению успешной реализации проекта в установленные сроки;
* Наличие у претендента структурного подразделения, специализирующегося на проведение аудита финансовой отчетности по МСФО;
* Наличие полиса страхования гражданской ответственности в размере на сумму не менее 150 тыс.долл.США.
1. **Требования по объему гарантий качества работ и услуг**

Претендент должен описать гарантии качества работ и услуг, исходя из целевого направления и ожидаемого результата по завершению проекта. В случае наличия достоверных доказательств о низкой оценки качества результатов работ по проекту, предоставленных другой аудиторской организацией, которая будет проводит аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита отдельную финансовую отчетность Заказчика по МСФО, Претендент обязывается приложить все необходимые усилия по доработке результатов проекта и привести в соответствии с оценкой, требуемой другой аудиторской организацией.

1. **Рекомендации по составлению технико-коммерческого предложения**

Претендент должен описать свое понимание целей и задач проекта, функциональные и организационные рамки проекта, подходы к реализации проекта, этапы и результаты работ по проекту, график выполнения работ, сроки и стоимость выполнения работ, опыт реализации аналогичных проектов, планируемый персональный состав проектной команды и опыт руководителей и членов команды.

Претендент может предложить альтернативную схему реализации проекта в целом либо частично, если, по его мнению, это приведет к снижению стоимости, либо получению большей ценности для ООО «Бухарский НПЗ», даже если это вступает в противоречие с данным Техническим заданием. В этом случае необходимо детально описать такое альтернативное предложение и представить его в качестве дополнения.

* 1. **Содержание коммерческого предложения**

Претендент несет ответственность за предоставление достоверной информации и дополнительной документации для обеспечения глубокой и объективной оценки предложения. В данном разделе приведена предпочтительная структура предложения и описание содержания основных его разделов.

Структура предложения:

1. Краткое содержание предложения
2. Цели и задачи проекта
3. Функциональные и организационные рамки проекта
4. Подходы к реализации проекта
5. Этапы работ по проекту
6. Стоимость и сроки выполнения работ
7. Проектный опыт и проектная команда
8. Подтверждение срока действия предложения

Формат содержания коммерческого предложения приведен в приложении №5 к настоящему Техническому заданию.

* + 1. ***Краткое содержание предложения***

Данный раздел должен содержать краткий обзор предложения, изложение понимания Претендента целей и задач проекта, краткое описание объема, этапов, сроков, стоимости и подходов к реализации проекта, квалификации Претендента, а также любую другую информацию, которую Претендент сочтет необходимым указать.

Если Претендент готов предложить альтернативный подход к проекту, который по его мнению принесет дополнительные преимущества для Заказчика, информацию об этом необходимо привести в данном разделе со ссылкой на отдельный документ, либо раздел документа «Альтернативное предложение / дополнение».

Претендент должен заполнить форму Заявки на участие в закупочной процедуре Анкету участника запроса предложений, приложенных в приложениях №1 и №2 к настоящему Техническому заданию.

* + 1. ***Цели и задачи проекта***

Претендент должен подробно и четко описать свое понимание целей и задач проекта, ожидаемых выгод в результате реализации проекта, путей их достижения в рамках проекта.

* + 1. ***Функциональные и организационные рамки проекта***

Претендент должен описать, какие направления деятельности и связанный с ними функционал должны войти в объем проекта для достижения целей проекта.

Данный раздел предложения также должен содержать рекомендации Претендента относительно подразделений Заказчика, которые необходимо привлечь в проект для его успешной реализации и достижения поставленных целей.

* + 1. ***Подходы к реализации проекта***

Претендент должен подробно и четко описать, каким образом будут разрабатываться и реализовываться процессы.

Претендент должен предоставить следующую информацию касательно предлагаемого им подхода по реализации каждой из фаз проекта:

* Детально описать методологию и инструментарий, которые будут использоваться для реализации проекта.
* Изложить подход к организации работ. Предложить организационную структуру проекта посредством представления организационной таблицы или схемы.
* Описать систему отчетности, которая будет применяться для управления проектом по результатам работ для каждого этапа.
* В случае необходимости предоставить информацию, которая является важной для успешной реализации проекта и которая нигде более не упоминается.
	+ 1. ***Этапы работ по проекту***

Претендент должен предоставить в своем технико-коммерческом предложении:

* Детально описать предлагаемый рабочий план проекта и график реализации проекта с оценкой трудозатрат, выраженной в человеко-часах или месяцах, включая роли и уровень квалификации задействованных сотрудников.
* Структурировать план работы и график таким образом, чтобы в них были отражены этапы реализации проекта.
* Перечислить ключевые результаты работ для проекта по основным этапам.
* Консолидировать информацию об этапах и сроках реализации проекта в Графике выполнения работ по проекту с указанием результатов работ по каждому из этапов на основании опыта внедрения аналогичных проектов для компаний нефтегазовой отрасли.

Примерная форма оформления графика выполнения работ по проекту, приведена в приложении №6 к настоящему Техническому заданию.

* + 1. ***Стоимость выполнения работ***

Для Заказчика предпочтительно предложение с фиксированной стоимостью полного внедрения этапов. Претендент должен учесть все допущения при разработке данного предложения с фиксированной стоимостью.

Данный раздел предложения должен включать, но не ограничен следующей информацией:

* Детальную разбивку затрат по фазам и этапам проекта.
* Требования к квалификации сотрудников и соответствующие ей ставки с разбивкой по ролям или функциям сотрудников, задействованных в проекте.

Отдельной строкой необходимо указать все дополнительные накладные расходы, связанные с проектом.

Информация о стоимости работ по проекту должна быть консолидирована в Ценовом предложении претендента.

Стоимость в Ценовом предложении указывается в узбекских сумах без НДС.

Ценовое предложение должно содержать предложение по условиям оплаты по договору, а также подтверждение готовности изменения данных условий в процессе переговоров с Заказчиком. Форма Ценового предложения претендента, приведена в приложении №5 к настоящему Техническому заданию.

Заказчик оставляет за собой право потребовать более детальное определение предложения с фиксированным вознаграждением в ходе разъяснительных встреч с участниками закупочной процедуры.

* + 1. ***Проектный опыт и проектная команда***

Претендент в обязательном порядке должен предоставить следующую информацию:

1. Наличие опыта реализации проектов в области проведения аудита по МСА консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в компаниях нефтегазовой отрасли СНГ.
2. Наличие опыта реализации проектов в области проведения аудита по МСА консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в компаниях другой отраслевой принадлежности в СНГ.
3. Наличие опыта реализации проектов в предприятиях АО «Узбекнефтегаз», если применимо.
4. Персональный состав проектной команды с указанием для каждого члена команды уровня квалификации.
5. Основные уроки, извлеченные Претендентом из предыдущих аналогичных проектов, и каким образом эти уроки будут использованы в подходе Претендента к реализации данного проекта.
6. Согласие на выполнение всего объема работ в срок, включая защиту основных этапов перед руководством Заказчика.
	* 1. ***Подтверждение срока действия предложения***

Письменное подтверждение (письмо), налагающее на компанию Претендента обязательства по предложению, и подтверждающее срок его действия до момента заключения договора в случае выбора Претендента в качестве победителя, должно быть подписано партнером/директором Претендента или официально уполномоченным сотрудником и предоставлено вместе с предложением.

1. **Ответственность претендента за надлежащую подготовку предложения**

Тщательная подготовка предложения в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем документе, является ключевым фактором для обеспечения объективной и своевременной оценки предложения Претендента. Неполная, либо недостоверная информация будет препятствовать процессу оценки и может снизить шансы Претендента на успех. Качество предложения Претендента будет рассматриваться как показатель его способностей и заинтересованности в предлагаемом проекте.

Заказчик не несет никаких обязательств перед Претендентом по оплате за информацию, полученную в ответ на данный документ. Данный документ не накладывает на Заказчика никаких обязательств ни по оплате затрат Претендента, понесенных в связи с подготовкой или предоставлением предложения, ни по заключению договора на оказание услуг.

Кроме заполнения и подписания официальной формы Претендентом, предложение должно включать подтверждение того, что требования Заказчика понятны, и что предлагаемое решение соответствует либо превосходит предъявленные Заказчиком требования. К тому же, предложение должно четко указывать любые корректировки, специальные условия, отклонения либо исключения, применяемые по отношению к любым техническим, операционным, либо коммерческим требованиям, содержащимся в данном документе.

**Разработано:**

**Главный бухгалтер БНПЗ**

***Приложение № 1 к Техническому заданию***

# Заявка на участие в закупочной процедуре

|  |
| --- |
| ***Заявка на участие в закупочной процедуре*** |
|   |
| Заказчик | ООО «Бухарский НПЗ» |
| Предприятие – претендент |   |
|   |
| Руководитель предприятия - претендента |   |
|   |
| **Сведения о предприятии** |
| Полное наименование |   |
| Сокращенное наименование |   |
| Юридический адрес |   |
| Фактический адрес |   |
| Почтовый адрес |   |
| Телефон |   |
| Факс |   |
| Электронная почта |   |
| ИНН/КПП |   |
| Лица, официально уполномоченные представлять претендента при проведении закупочной процедуры |
|   |
| **Услуги, на которые заявляется претендент** |
| Наименование услуги |   |
| Описание услуги  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, подаем Заявку на участие в закупочной процедуре для оказания консультационных услуг в области повышения операционной эффективности и надежности производственных процессов на ООО «Бухарский НПЗ», и заявляем, что:(1) Мы изучили Запрос коммерческих предложений.(2) Мы понимаем, что Заказчик имеет право отменить процедуру выбора в любое время.(3) Мы понимаем, что настоящий Запрос предложений ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта.(4) Вся информация, сведения и документы, предоставленные в составе предложения являются подлинными, достоверными. Компания ООО «Бухарский НПЗ» имеет право проверить всю информацию, содержащуюся в предложении и предоставленных документах. |
|  |  |
| Руководитель предприятия |  |
|  |  |
| Главный бухгалтер |  |
|  |  |
| МП |  |

# *Приложение № 2 к Техническому заданию*

# Анкета участника запроса предложений

|  |
| --- |
| ***Анкета участника запроса предложений*** |
|   |
| Заказчик | ООО «Бухарский НПЗ» |
| Предприятие - претендент |   |
|   |
| Руководитель предприятия - претендента |   |
|   |
| **Сведения о предприятии** |
| Полное наименование |   |
| Сокращенное наименование |   |
| Юридический адрес |   |
| Фактический адрес |   |
| Почтовый адрес |   |
| Телефон |   |
| Факс |   |
| Электронная почта |   |
| Номер ЕГРЮЛ |   |
| ИНН/КПП |   |
| ОГРН |   |
| ОКВЭД (ОКОНХ) |   |
| ОКПО |   |
| ОКАТО |   |
|   |
| Аффилированные лица |
|   |
| Основные учредители, акционеры, владельцы предприятия (доля более 5 %) |
|   |
| **Банковские реквизиты** |
| Местный банк |
| Полное наименование банка |  |
| Город банка |   |
| Расчетный счет организацииМестная валютаИностранная валюта |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК банка |  |
| Номер телефона банка |   |
| Иностранный банк |
| Полное наименование банка |  |
| Страна и город банка |   |
| Получатель |  |
| Валютный счет получателя |  |
| Счет банка получателя |  |
| Банк корреспондент |  |
| SWIFT |  |
| Номер телефона банка |   |
| **Персональные данные руководителя, главного бухгалтера и лиц, имеющих право представлять юридическое лицо (заполняются по желанию)** |
| Должность |   |
| ФИО |   |
|   |
| Число, месяц, год рождения |   |
| Паспорт: серия, номер |   |
| Кем выдан |   |
| Когда выдан |   |
| Адрес проживания |   |
|   |
| Должность |   |
| ФИО |   |
|   |
| Число, месяц, год рождения |   |
| Паспорт: серия, номер |   |
| Кем выдан |   |
| Когда выдан |   |
| Адрес проживания |   |
|   |
| Должность |   |
| ФИО |   |
|   |
| Число, месяц, год рождения |   |
| Паспорт: серия, номер |   |
| Кем выдан |   |
| Когда выдан |   |
| Адрес проживания |   |
|   |
| **Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. ООО «Бухарский НПЗ» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.** |
| **Даю разрешение на хранения указанных данных на специальных электронных носителях с ограниченным пользовательским доступом.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель предприятия |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Главный бухгалтер |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. |   |   |   |   |   |   |   |   |

# *Приложение № 3 к Техническому заданию*

**Содержание коммерческого предложения**

1. Краткое содержание предложения
2. Цели и задачи проекта
3. Функциональные и организационные рамки проекта
4. Подходы к реализации проекта
5. Этапы работ по проекту
6. Стоимость выполнения работ
7. Проектный опыт и проектная команда
8. Подтверждение срока действия предложения

Приложение 1. График выполнения работ по проекту

Приложение 2. Ценовое предложение претендента

# *Приложение № 4 к Техническом заданию*

#  Пример оформления графика выполнения работ по проекту

**График выполнения работ по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Задача** | **Результаты** | **Начало** | **Окончание** |
|  | **Этап 0.**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Этап 1.**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Этап 2.**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Этап 3.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |
|  |  |
| Главный бухгалтер |  |
|  |  |
| МП |  |

# *Приложение № 5 к Техническом заданию*

Ценовое предложение претендента

для участия в выборе компании, способной оказать консультационные услуги в рамках проекта «Аудит по МСА отдельной финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год, а также сопровождение и диагностика Учетной политики по составлению финансовой отчетности ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» в соответствии с МСФО, оптимизация бизнес-процессов и проведение тренингов для сотрудников с целью эффективного внедрения МСФО.»

Наименование и адрес претендента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Претендент гарантирует выполнение указанных в таблице объемов консультационных услуг по следующей стоимости.

Согласен с условиями приемки и оплаты услуг в < *указать предложение по условиям оплаты (кол-во платежей, разбивка платежей в % от общей стоимости договора)* >, на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ, и после окончания проекта, на основании результатов, утвержденных руководством ООО «Бухарский НПЗ».

| № п/п | Наименование задачи и этапа  | Состав команды Претендента | Суточная ставка(узб.сум, без НДС) | Рабочие дни | Сумма (узб.сум, без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1 | Этап 1 | Руководитель |  |  |  |
| Консультант 1… |  |  |  |
| Консультант 2… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по этапу 1 |  |
| 1.2 | Этап 2 | Руководитель |  |  |  |
| Консультант 1… |  |  |  |
| Консультант 2… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по этапу 2 |  |
| 1.3 | Этап 3 | Руководитель |  |  |  |
| Консультант 1… |  |  |  |
| Консультант 2… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по этапу 3 |  |
|  | **Итого по Фазе 1** |  |
| 1.4 | Этап 4 | Руководитель |  |  |  |
| Консультант 1… |  |  |  |
| Консультант 2… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по этапу 4 |  |
|  | **Итого по Фазе 2** |  |
| Командировочные расходы |  |
| Всего по Проекту |  |

Примечание: Указанная стоимость включает все затраты Претендента (включая услуги персонала, командировочные, материальное обеспечение, накладные и т.д.), связанные с оказанием данной услуги и не подлежит корректировки в сторону увеличения в течение срока действия договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |
|  |  |
| Главный бухгалтер |  |
|  |  |
| МП |  |

1. В рамках своего технико-коммерческого предложение потенциальный Исполнитель по договору в праве предложить свое обоснованное видение иного распределения работ по этапам проекта. [↑](#footnote-ref-1)