|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»****Заместитель директора ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У. Жумаев.****«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг в рамках проекта:

**Переоценки внеоборотных активов ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» в целях составления финансовой отчетности согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности**

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

действует с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общие сведения**
	1. *Наименование проекта:*

Переоценки внеоборотных активов ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» (далее – БНПЗ) в целях составления финансовой отчетности согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО).

* 1. *Заказчик:* **ООО «БНПЗ»**
	2. *Стоимость конкурса:*

Предельная стоимость конкурса составляет (\*) **сум с учетом НДС.** Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельной стоимости.

* 1. *Предположительные сроки оказания услуг по проекту:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуги** | **Начало оказания услуг** | **Окончание услуг** |
| Переоценка внеоборотных активов ООО «БНПЗ» по состоянию на 01.01.2019 г. | Декабрь 2020 г. | Март 2021 г. |

Претендент может отразить свое обоснованное видение сроков проекта в подаваемом им технико-коммерческом предложении, если, по его мнению, это приведет к снижению стоимости, либо получению большей ценности для ООО «Бухарский НПЗ», даже если это вступает в противоречие с данным Техническим заданием.

* 1. *Основание для реализации проекта:*

 Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020г.
№ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты финансовой отчетности».

* 1. *Организационный объем проекта:* ООО «БНПЗ»
	2. *Дата* переоценки ВНА: **1 января 2019 года.**
	3. *Функциональный объем Проекта:*

Переоценка Внеоборотных активов по состоянию на 01.01.2019 года. По итогам переоценки должна быть предоставлена справедливая стоимость по каждому инвентарному номеру ОС и НМА с указанием остаточного срока полезного использования.

* 1. *Страна оказания услуг:*

Республика Узбекистан

* 1. *Место (адрес) оказания услуг:*

Услуги должны быть оказаны в офисе поставщика с учетом выезда при необходимости на ООО «БНПЗ», находящийся по адресу: Бухарская область, Караулбазар, улица Мустакиллик 1.

* 1. *Гарантия качества результатов оказания услуг*:

Успешное завершение аудиторской проверки по Международным стандартам аудита результата переоценки ВНА на 01.01.2019 года, включенного в финансовую отчетность ООО «БНПЗ», проводимой одной из компаний большой четверки (Big Four);

1. **Цели и задачи**
2. **Переоценка ВНА по состоянию на 1 января 2019 года ООО «БНПЗ»;**
3. **Прохождение аудита по Международным стандартам аудита (МСА) в части переоценки, результат которой будет включен в финансовую отчетность ООО «БПНЗ» в рамках применения МСФО (IFRS) 1 *«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности*».**
4. **Этапы проекта**

Для достижения обозначенных целей и задач Исполнитель по договору должен выполнить следующие работы, разбитые на 2 ключевых этапов[[1]](#footnote-1).

* 1. *Этап 1. Подготовка к проекту*

На данном этапе Исполнитель совместно с Заказчиком обязан:

* Определить и утвердить состав проектной команды со стороны Заказчика;
* Провести мероприятия по мобилизации проектной команды исполнителя и Заказчика;
* Сформировать рабочую группу по проекту из числа специалистов Заказчика и Исполнителя;
* Разработать и согласовать Устав проекта;
* Разработать и согласовать детальный график работ по проекту.
	1. *Этап 2. Сбор информации для анализа рыночной стоимости.*

На данном этапе Исполнитель должен:

* анализировать полученной информации в ходе Этапа I;
* выбор подхода к анализу стоимости;
* отправление дополнительных запросов Заказчику в случае недостаточности полученной информации в ходе Этапа I;

Описание к анализу информации

Для проведения анализа стоимости Заказчик предоставит детализированную историческую информацию, технические характеристики и правоустанавливающие документы на объекты оценки, а также прочую необходимую для оказания услуг информацию.

По результатам проведенного анализа полученной информации будут подготовлены дополнительные запросы по недостающим данным (при необходимости).

В рамках выбранных подходов специалистами на основе анализа рыночных данных и мнения технических специалистов Заказчика будет определена рыночная (переоцененная) стоимость ВНА Заказчика по состоянию на 01.01.2019 г.

1. **Требования к исполнителю работ исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные в установленном порядке.**

Оценщик обязан:

* принадлежать (документально подтвержденный) международным сетям консальтинговых компаний;
* соблюдать при осуществлении оценочной деятельности лицензионные требования и условия;
* иметь в наличии международных сертификатов оценщика;
* иметь опыт в выполнении оценки в аналогичных предприятиях;
* иметь в штате сотрудников с аудиторским сертификатом и/или налогового консультанта;
* иметь опыт в осуществлении деятельности по оценке активов не менее 5 лет до даты заключения договора (определяется по дате выдачи лицензии);
* предъявлять по требованию Заказчика перед заключением договора на проведение оценочных работ лицензию на право осуществления оценочной деятельности, квалификационный сертификат оценщика (оценщиков), которые будут непосредственно участвовать в оценке;
* сообщать Заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, установленных законодательством об оценочной деятельности, препятствующих проведению объективной оценки, в том числе при не соблюдении независимости;
* предоставлять по запросу Заказчика информацию о требованиях законодательства, регламентирующего оценочную деятельность, а также полную информацию по проводимой работе;
* обеспечить сохранность документов, получаемых в ходе проведения оценки;
* обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе проведения оценки;
* обеспечить достаточным количеством лиц, производящих оценку для оказания услуг в установленные сроки;
* приложить к коммерческому предложению расшифровку ответственных за реализацию проекта сотрудников Оценщика (менеджеров проекта и подотчетных ему сотрудников);
* предоставить все необходимые информации Заказчику во время прохождения аудита по МСА в части переоценки ВНА;
* иметь опыт за последние 5 лет по услугам по переоценки в компании нефтегазовой отрасли в странах СНГ с годовой выручкой не менее 500 миллионов долларов США, и суммарной стоимостью активов не менее 400 миллионов долларов США за отчетный период;
1. **Требование по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг**

Копия технической документации остается в распоряжении Оценщика, однако, в случае необходимости, должна быть предоставлена по письменному запросу Заказчика.

1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг**

Предварительно Заказчику для согласования предоставляется проект отчета в электронном виде в незащищенном режиме (с возможностью просмотра).

Все расчетные таблицы/файлы на русском языке в формате Excel в незащищенном виде (с возможностью просмотра) с сохраненными формулами и связей, а также исходные отсканированные рабочие документы должны будут переданы Заказчику.

Результат переоценки основных средств Заказчика должны быть предоставлены согласно **приложению №1**

Итоговые результаты оценки должны быть представлены Заказчику в виде письменного Отчета в двух экземплярах (далее - Отчет), содержащего основные выводы и ключевые допущения, описание используемой методологии, алгоритм и результаты проведенных расчетов.

Отдельно должны быть описаны принципы идентификации при отнесении активов к тому или иному виду деятельности и сделанные оценщиком допущения.

Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся копии документов, использованных при выполнении оценки. Он должен быть пронумерован постранично, скреплен печатью, а также подписан Оценщиком и Руководителем Оценщика.

1. **Требования по объему гарантий качества работ и услуг**

С целью проведения оценки имущества Оценщику необходимо предоставить подтверждение наличия действующего полиса страхования профессиональной ответственности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано:**  |  |  |
|  |  |  |
| Главный бухгалтер БНПЗ  |  | Хайруллаев А.А. |
|  |  |  |
| **Разработано:**  |  |  |
|  |  |  |
| Специалист по МСФО |  | Хакимов Ш.М. |

***Приложение №1 к техническому заданию.***

**Таблица предоставления результата переоценки основных средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Инвентарный номер** | **Наименование ОС** | **Верхняя группа** | **Нижняя группа** | **Балансовая стоимость** | **Срок полезного использования** | **Остаточный срок полезного использования** | **Справидливая стоимость на 01.01.2019 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)